## Projekt- und Aufgabenplan
Beispielhafter Projektplan für die Erarbeitung eines Schulwegplanes für eine weiterführende Schule. Sie können dieses Beispiel für Ihr Projekt anpassen.
Lfd. Nr | Thematische Zuordnung/ Projektphase | Titel | Aufgabe / Baustein (Stichpunktartig) | Vorschlag Behandlung in Arbeitsgruppensitzung Nr. | Verantwortliche Person / Federführung | Mitglieder der Arbeitsgruppe, die diese Aufgabe gemeinsam bearbeiten
1 | 0 Grundlagen | Grundlagen ermitteln | Informationssammlung: Materialien, Literatur, Leitfaden, etc. | 0
2 | 1 Gründung Arbeitsgruppe | Gründung Arbeitsgruppe | Die Vorlage für den Einladungsbrief anpassen (Anlage zum Leitfaden). Adressen der Ansprechpartner in der Schule, beim Straßenverkehrsamt der Kommune, der Elternvertretung/Elternbeirat und der zuständigen Polizei recherchieren (z.B. telefonisch). Die Vorlage für die Tagesordnung (Anlage zum Leitfaden) anpassen. Termin mit Schule abstimmen (z.B. wochentags ab 19 Uhr), Einladung versenden, dies kann auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Ggf. Informationen zur Vorbereitung anfügen (z.B. den Leitfaden). | 0
3 | 1 Gründung Arbeitsgruppe | Gründung Arbeitsgruppe | 1. Sitzung (Vorlage für Tagesordnung siehe Anlage zum Leitfaden): Zur Projektvorstellung die Powerpointpräsentation anpassen (Anlage zum Leitfaden), Raum vorbereiten, Technik vorbereiten. Die Tagesordnung abarbeiten. Ggf. erste Teams bilden. Die Ergebnisse der Sitzungen sollten kurz protokolliert werden. Teilnehmerliste erstellen (Name, Institution, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Aufgabenbereich). | 1
4 | 1 Gründung Arbeitsgruppe | Gründung Arbeitsgruppe | 2. Sitzung: Ziel dieser zweiten Sitzung sollte es sein, die Aufgaben (wie sie hier in diesem Projektplan beschrieben sind) konkret anzusprechen und für jeden Bereich die Bearbeitungsteams zu bilden. Sollte es zeitlich möglich sein, kann dieser Schritt bereits in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe erfolgen. Möglicherweise sind in der ersten Sitzung noch nicht alle gewünschten Projektpartner und Freiwilligen bereits gefunden. Neben der Arbeitsverteilung der einzelnen Arbeitspakete sind Querschnittsaufgaben zu übernehmen (siehe grau Felder am Ende des Projektplans). | 2
5 | 2.1 Befragung der Schüler | Zeitplanung | Konzept für eine Zeitplanung zur Durchführung der Befragung der Schüler. Absprache der Zeitplanung mit der Arbeitsgruppe. Empfehlung: Die Befragung der Schüler und die Auswertung der Befragung sollte in 2 Monaten abgeschlossen sein. [Vorschlag in 2. Sitzung] | 2
6 | 2.1 Befragung der Schüler | Elternbrief vom Elternbeirat | Informationen an die Eltern zur Unterstützung des Projektes (Anlage zum Leitfaden) anpassen, mit der Arbeitsgruppe abstimmen, vervielfältigen und verteilen. Elternbrief ggf. auf Internetseite veröffentlichen. [Vorschlag in 3. Sitzung] | 3
7 | 2.1 Befragung der Schüler | Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Befragung | Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Befragung (Anlage zum Leitfaden) anpassen und mit der Arbeitsgruppe abstimmen. [Vorschlag in 3. Sitzung] | 3
8 | 2.1 Befragung der Schüler | Stichprobe Schülerbefragung | Welche Schüler sollen an der Befragung teilnehmen (Vorschlag: bei großen 4-zügigen Schulen zwei Klassen je Stufe, sonst alle.). Vorgehensweise der Arbeitsgruppe vorschlagen und abstimmen. [Vorschlag in 3. Sitzung] | 3
9 | 2.1 Befragung der Schüler | Einverständniserklärung Befragung | Organisation: Produktion, Verteilung und Einsammlung der Einverständniserklärungen zur Teilnahme an der Befragung in der Schule.
10 | 2.1 Befragung der Schüler | Fragebogen Schüler | Fragebogen (Anlage zum Leitfaden) für Schüler anpassen (z.B. eigenes Logo, Ansprechpartner, Karte einfügen). Bei Schulleitung oder Schulverwaltungsamt klären, ob eine Genehmigung der Schülerbefragung erforderlich ist. Angepassten Fragebogen mit Arbeitsgruppe abstimmen und finalisieren, ggf. vorher mit Schülern testen. [Vorschlag in 3. Sitzung] | 3
11 | 2.1 Befragung der Schüler | Fragebogen Schüler | Ggf. Fragebogen mit einigen Schülern auf Verständlichkeit testen und ggf. erneut überarbeiten.
12 | 2.1 Befragung der Schüler | Durchführung Befragung der Schüler | Fragebogen für Schüler in ausreichender Menge kopieren (z. B. bei der Stadtverwaltung). Verteilung der Fragebögen in passender Anzahl der vorliegenden Einverständniserklärungen über die Klassenlehrer organisieren. Bearbeitete Fragebögen zentral in der Schule einsammeln (ca. 1-2 Wochen nach Verteilung der Fragebögen). Tabellarische Übersicht erstellen über die Teilnahme an der Befragung (Anzahl Schüler je Klasse, Anzahl Schüler mit Einverständniserklärung der Eltern, Schüler Gesamt).
13 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Dateneingabe der Angaben der Schülerinnen und Schüler zur Verkehrsmittelwahl und zum Mobilitätsverhalten in eine Exceltabelle. Auswertung der Ergebnisse. Anfertigung von Tabellen oder Abbildungen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel). Darstellung der Ergebnisse in einer Powerpointpräsentation und Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in 5. Sitzung] | 5
14 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Organisation von Kartenmaterial bei der Kommune (Deutsche Grundkarte (DGK)), das das Einzugsgebiet der Schule weitgehend abdeckt. Anzahl identischer Pläne entsprechend der Anzahl der Bearbeitungsteams beschaffen/bereitstellen. Die Pläne bilden die Grundlage für den Schulwegrundlagenplan. Ggf. Organisation von Folien für die Erarbeitung des Schulweggrundlagenplans (abhängig davon, ob parallel gearbeitet werden soll oder in einem Plan gearbeitet wird).
15 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Manuelle Übertragung der von den Schülern im Fragebogen skizzierten Schulwege auf den Schulweggrundlagenplan. (Vorschlag: hierfür Team aus drei Personen bilden). Von mehreren Kindern genutze Wege können durch Führen einer Strichliste dokumentiert werden, somit können die "Hauptschulwege" der Schüler ermittelt werden. Nach Möglichkeit sollten Kinder die "meistens/immer zu Fuß gehen" und Kinder die "meistens/immer mit dem Rad fahren" bei der Übertragung auf den Schulweggrundlagenplan farblich unterschieden werden. Ggf. kann in zwei Plänen gearbeitet werden. Die Fragebögen können dann nach Fußgängern und Radfahrern vorsortiert und auf zwei Auswerteteams aufgeteilt werden. Vorstellung der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in 5. Sitzung] | 5
16 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Manuelle Übertragung der von den Schülern im Fragebogen angegebenen Problemstellen auf den Schulweggrundlagenplan. Mehrfach genannte Probleme können mit einer Strichliste festgehalten werden, so können Hauptproblemstellen aus Sicht der Schüler identifiziert werden. Vorstellung und Diskussion der Problemstellen in der Arbeitsgruppe. Empfehlung: Hier kann eine Abstimmung über die Art der Darstellung mit der Polizei und ggf. einem Vertreter der Gemeindeunfallversicherung empfehlenswert sein, da diese ebenfalls Problemstellen in den Schulweggrundlagenplan eintragen.(siehe Arbeitsaufgaben unten). Vorstellung der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe .[Vorschlag in der 5. Sitzung] | 5
17 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Auf der Grundlage der erkannten Problemstellen können erste Empfehlungen zur Bewältigung von Problemstellen abgeleitet werden. Ausformulierung von konkreten Empfehlungen für die jeweils ermittelten Hauptproblemstellen. Beispiele sind zur Orientierung im Leitfaden enthalten. Hinweis: Ggf. später die Ergebnisse aus der Beteiligung der Schüler berücksichtigen/einarbeiten (vgl. 2.4). Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 5. Sitzung] | 5
18 | 2.1 Befragung der Schüler | Auswertung der Befragung der Schüler | Festlegung der Grenzen des Einzugsbereiches des Schulwegplanes auf Grundlage der Auswertungen der Befragung der Kinder. Abstimmung der Grenzen des Schulwegplanes in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 5. Sitzung] | 5
19 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Zeitplanung | Konzept für eine Zeitplanung zur Durchführung der Bestandsaufnahmen der Schulwege. Absprache der Zeitplanung mit der Arbeitsgruppe. Empfehlung: Die Durchführung der Bestandsaufnahmen sollten innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen sein. [Vorschlag in der 2. Sitzung] | 2
20 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Standorte von Überquerungshilfen | Eintragung von Ampeln, Zebrastreifen, Mittelinseln/Mittelstreifen, Tunnel, Brücken und Gleisüberquerungen auf den Schulweggrundlagenplan (für den Einzugsbereich der Fußgänger). Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
21 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Radwegenetz im Einzugsbereich | Eintragung von Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen für Radfahrer auf den Schulweggrundlagenplan. Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
22 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Weitere Informationen | Eintragung von Lotsenstandorten, Bushaltestellen, Schulstandort in den Schulweggrundlagenplan. Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
23 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Zulässige Geschwindigkeit im Einzugsbereich | Markierung von Straßen, auf denen 50 km/h oder mehr gefahren werden darf. Markierung von Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen pro Richtung. Anmerkung: Das Erkennen von Straßen mit höherer zulässiger Geschwindigkeit hilft bei der Beurteilung, wie gefährlich eine Problemstelle ist. Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen pro Richtung sollen nur an Ampeln überquert werden. Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
24 | 2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege | Weitere nützliche Informationen | Im Leitfaden sind weitere Informationen aufgeführt, die Sie hier ggf. aufnehmen können. Dies sind Informationen über Fußgängerzonen oder Spielstraßen, zulässige Geschwindigkeit 30 km/h, Verkehrsbelastungszahlen in der Verkehrsspitzenstunde, Gehwegbreiten, fehlende Beleuchtungen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen oder besonders interessante Orte für Kinder. Diese informationen können ggf. später bei der Routenempfehlung von Interesse sein. Ggf. Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
25 | 2.3 Unfallanalysen/Problemstellen | Zeitplanung | Konzept für eine Zeitplanung zur Analyse der Straßenverkehrsunfälle der letzten 3 - 4 Jahre. Absprache der Zeitplanung mit der Arbeitsgruppe. Empfehlung: Die Darstellung von Unfallstellen/Problemstellen sollte innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen sein. [Vorschlag in der 2. Sitzung] | 2
26 | 2.3 Unfallanalysen/Problemstellen | Berücksichtigung der amtlich erfassten Straßenverkehrsunfälle der Polizei | Für Laien verständliche Eintragung der Straßenverkehrsunfälle von Kindern und Jugendlichen im Einzugsbereich der Schule der letzten 3 - 4 Jahre auf den Schulweggrundlagenplan. Empfehlung: Diese Aufgabe sollte die Polizei oder eine qualifizierte Person des Straßenverkehrsamtes übernehmen. Die Art der Darstellung der Unfälle und Problemstellen sollte mit dem Team, das die Schülerbefragung zur Fragestellung nach den Problemstellen auswertet sowie ggf. mit dem Vertreter der Gemeindeunfallversicherung, der seinerseits die Schulwegunfälle der jeweiligen Schule darstellt, abgestimmt werden. (Auf Dopplungen achten) Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
27 | 2.3 Unfallanalysen/Problemstellen | Berücksichtigung der erfassten Straßenverkehrsunfälle bei dem Träger der Gemeindeunfallversicherung | Für Laien verständliche Eintragung der Straßenverkehrsunfälle von Kindern und Jugendlichen im Einzugsbereich der Schule der vergangenen 3 - 4 Jahre auf den Schulweggrundlagenplan. Diese Aufgabe sollte ggf. ein Vertreter der Gemeindeunfallversicherung übernehmen. Die Art der Darstellung der Unfälle und Problemstellen sollte abgestimmt werden mit dem Team, das die Schülerbefragung zur Fragestellung nach den Problemstellen auswertet und mit dem Vertreter der Polizei. (Auf Dopplungen achten) Vorstellung der Ergebnisse. [Vorschlag in der 4. Sitzung] | 4
28 | 2.4 Schulwegbegehungen | Zeitplanung | Konzept für eine Zeitplanung zur Begehung bekannter Problemstellen (mit oder ohne Beteiligung von Schülern). Absprache der Zeitplanung der Begehung der bekannten Problemstellen mit der Arbeitsgruppe. Empfehlung: Die Durchführung der Begehungen sollten innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen sein. [Vorschlag in der 2. Sitzung] | 2
29 | 2.4 Schulwegbegehungen | Zeitplanung | Diskussion und Entscheidung, ob Schülerinnen und Schüler bei der Begehung von bekannten Problemstellen teilnehmen sollen. Empfehlung: Einbindung von Schülergruppen mit Vorbesprechung der Begehungen und Nachbereitung der Begehungen im Unterricht im Rahmen der Verkehrserziehungsarbeit. [Vorschlag in der 2. Sitzung] | 2
30 | 2.4 Schulwegbegehungen | Vorplanung Begehungen | Vorauswahl von Orten, die für eine Begehung geeignet sein können. Erarbeitung eines Vorschlages zur Einbindung in den Schulablauf inklusive Terminvorschlag. Vorplanung einer Begehungsroute. Vorschlag der potentiellen Teilnehmergruppe/Gruppengröße. Vorstellung des Gesamtkonzeptes für die Durchführung der Begehungen und Absprache der Konzeption mit der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 6. Sitzung] | 6
31 | 2.4 Schulwegbegehungen | Vorbereitung Begehungen | Vorbereitung der Begehungen in den Klassen. Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen: Regeln für die Exkursion erläutern, Worauf achten wir besonders vor Ort, Wie schätzt ihr die problematische Situation ein, was könnte man hier besser machen? Welche Tipps gebt ihr Schülern, um die problematische Stelle zu bewältigen? Vorbesprechung von Erhebungen wie Zählungen, Beobachtungen, Messungen (siehe Materialien Leitfaden).
32 | 2.4 Schulwegbegehungen | Besichtigung von bekannten Problemstellen | Durchführung der Begehungen. Durchführung von Zählungen, Beobachtungen und Messungen sowie einer Fotodokumentation der Problemstellen.
33 | 2.4 Schulwegbegehungen | Nachbereitung | Nachbereitung der Erkenntnisse in der Schule. Auswertung der Messergebnisse, Aufbereitung und Auswertung der Ergebnisse durch die Schüler in Gruppenarbeit. Erarbeitung von Vorschlägen durch die Schüler. Präsentation der Ergebnisse z. B. auf Plakaten o.ä. Ggf. Ausstellung der Ergebnisse in der Schule. [Vorschlag in der 7. Sitzung] | 7
35 | 2.5 Schulwegbegehungen | Zeitplanung | Abstimmung der Zeitplanung zur Durchführung der Begehungen mit Checklisten in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 2. Sitzung] | 2
34 | 2.5 Schulwegbegehungen | Vorbereitung der Begehung des Hauptroutennetzes der Schülerverkehre | Identifizierung des relevanten Hauptroutennetzes/Einzugsbereich der Schule für Fußgänger, für Radfahrer, für Nutzer des ÖPNV (Haltestellen). Grundsatz: Wege, die empfohlen werden sollen, werden vorher mittels Checkliste überprüft. Einteilung des Hauptroutennetzes in Räume, die jeweils von Kleingruppen von 2-3 Personen mit den Checklisten bearbeitet/begangen werden können. Bildung von Begehungsteams. [Vorschlag in der 6. Sitzung] | 6
35 | 2.5 Schulwegbegehungen | Begehung des Hauptroutennetzes der Schülerverkehre mittels Checklisten | Durchführung der Begehungen. Durchführung von Zählungen, Beobachtungen und Messungen sowie einer Fotodokumentation.
36 | 2.5 Schulwegbegehungen | Nachbereitung/Auswertung der Begehung des Hauptroutennetzes der Schülerverkehre | Auswertung der Begehungen. Aufbereitung der Problemstellen. Vorstellung der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 7. Sitzung] | 7
37 | 2.6 Routenempfehlung | Zeitplanung | Abstimmung der Zeitplanung in der Arbeitsgruppe [Vorschlag 2. Sitzung] | 2
38 | 2.6 Routenempfehlung | Stellen, die von den Schülern zu meiden sind. Stellen, an denen die Schüler nicht queren sollen. | Vorschlagsliste auf der Grundlage der Befragungsergebnisse, Unfallanalysen und Begehungen für Stellen, die von den Schülern zu meiden sind, erarbeiten. Begründungen in Stichpunkten auflisten. Präsentation der Problemstellen in Powerpoint erstellen. Vorstellung der Ergebnisse anhand von vor Ort aufgenommenen Bildern. Berücksichtigung der Präsentationsergebnisse aus den Präsentationen der Schülergruppen. Diskussion in der Arbeitsgruppe. Beschluss in der Arbeitsgruppe fassen. [Vorschlag in der 8. Sitzung] | 8
39 | 2.6 Routenempfehlung | Wege, die zu empfehlen sind | Ggf. Vorschlagsliste für Stellen, die besonders zu empfehlen sind, erarbeiten. Begründungen in Stichpunkten auflisten. Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion in der Arbeitsgruppe. Beschluss in der Arbeitsgruppe fassen. [Vorschlag in der 8. Sitzung] | 8
40 | 2.6 Routenempfehlung | Wegeempfehlungen | Diskussion in der Arbeitsgruppe, ob konkrete Schulwege mit Angabe einer Straßenseite empfohlen werden sollen. Empfehlung 1: Nur dort, wo eine Schulwegempfehlung notwendig erscheint, soll eine konkrete Empfehlung ausgesprochen werden. Empfehlung 2: Konkrete Wegeempfehlungen sollten mittels Begehung und Anwendung der Checklisten vor Ort überprüft worden sein. [Vorschlag in der 8. Sitzung] | 8
41 | 2.6 Routenempfehlung | Wegeempfehlungen | Ggf. Ableitung von konkreten Wegeempfehlungen ggf. mit Seitenangabe unter Verwendung geeigneter Überquerungsstellen. Markierung von Stellen, die gemieden werden sollen. [Vorschlag in der 8. Sitzung] | 8
42 | 3 Umsetzung Planerstellung | Zeitplanung | Abstimmung der Zeitplanung in der Arbeitsgruppe [Vorschlag 2. Sitzung] | 2
43 | 3 Umsetzung Planerstellung | Plangrundlage Schulwegkarte | Organisation einer digitalen Plangrundlage. Kann die Kommune eine Plangrundlage digital zur Verfügung stellen, sollten Sie diese nutzen, andernfalls können Sie mit einer Quellenangabe einen Planausschnitt von openstreetmap.org nutzen.
44 | 3 Umsetzung Planerstellung | Softwarenutzung | Wenn keine geeignete Software zur Planerstellung vorhanden Organisation und Installation von frei nutzbaren Softwareprodukten. Der Leitfaden enthält hierfür Empfehlungen.
45 | 3 Umsetzung Planerstellung | Definition von Planinhalten | Absprache, welche Grafiken für den Plan genutzt werden sollen. Für die zu verwendenden Grafiken eine Legende erstellen. Absprache, ob der Schulwegplan in anderen Sprachen aufgelegt werden soll. [Vorschlag in der 5. Sitzung] | 5
46 | 3 Umsetzung Planerstellung | Schulwegplan (textlicher Teil) | Eine Redaktionsgruppe passt Texte an (eine Vorlage befindet sich in der Anlage). Die Gruppe stellt Logos, Kontaktdaten, Textbausteine und Bilder zusammen, die in dem Schulwegplan verwendet werden sollen.
47 | 3 Umsetzung Planerstellung | Schulwegplan (textlicher Teil) | Übersetzung von Textbausteinen (bei Bedarf).
48 | 3 Umsetzung Planerstellung | Schulwegplan (Schulwegkarte) | Übertragung von Informationen aus dem Schulweggrundlagenplan in die digitale Schulwegkarte: z. B. Schulstandort, Art und Lage von Überquerungsstellen, Einzugsbereich, Bushaltestellen, Radwege, Problemstellen. Präsentation eines Zwischenergebnisses in der Arbeitsgruppe. [Vorschlag in der 6. Sitzung] | 6
49 | 3 Umsetzung Planerstellung | Erstellung Schulwegplan | Zusammenstellung der Texte und der Schulwegkarte in einem Entwurf. Vorstellung in der Arbeitsgruppe und Diskussion. Veränderungsbedarf sammeln und Entwurf überarbeiten. Schulwegplan in Arbeitsgruppe abstimmen und finalisieren. Anzahl der zu druckenden Schulwegpläne abstimmen. [Vorschlag in der 9. Sitzung] | 9
| 3 Umsetzung Planerstellung | Erstellung Schulwegplan | Präsentation des fertigen Schulwegplanes. | 10
50 | 3 Umsetzung Planerstellung | Verteilung und Verbreitung der Schulwegpläne | Schulwegplan ausdrucken, drucken lassen oder kopieren.
51 | 3 Umsetzung Planerstellung | Verteilung und Verbreitung der Schulwegpläne | Vorstellung und Verteilung der Schulwegpläne auf Elternabenden insbesondere bei der Anmeldung zur Einschulung neuer Schüler. Ausgabe der Schulwegpläne an die Schüler, die zu dieser Schule wechseln.
52 | 4 Wirkungskontrolle | Nutzungsverhalten des Schulwegplanes | Überprüfung der Fragestellungen im Leitfaden z.B. durch gelegentliche Befragungen oder Gespräche mit Eltern. | später
53 | 4 Wirkungskontrolle | Nutzungsverhalten des Schulwegplanes | Beobachtung der Schüler, ob diese den Empfehlungen des Schulwegplanes folgen. | später
54 | 4 Wirkungskontrolle | Aktualität des Schulwegplanes | Überprüfung, ob der Schulwegplan veraltet ist. | später
55 | Querschnittsaufgaben | Vorsitz | Sitzungsleitung, Gesamtkoordination, Tagesordnung, Anwerben von Unterstützern (Bürgermeister, ggf. Sponsoren etc.) | 1
56 | Querschnittsaufgaben | Schriftführer | Protokoll führen | 1
57 | Querschnittsaufgaben | Mitglieder | Pflege der Kontaktdaten und Kommunikation der Kontaktdaten | 1
58 | Querschnittsaufgaben | Organisation in der Schule | Raumreservierung und Bereitstellung der Technik | 1
59 | Querschnittsaufgaben | Internet-Auftritt | Projekt und Projektfortschritt auf einem Internetauftritt angemessen darstellen, Schulwegplan im pdf-Format ins Internet stellen. | 1
60 | Querschnittsaufgaben | Ggf. Öffentlichkeitsarbeit | Kontakt zur Presse, Presseerklärungen entwerfen | 1
61 | Querschnittsaufgaben | Qualitätskontrolle | Korrekturlesen aller zur Veröffentlichung bestimmten Ergebnisse | 1

## Zeitplan
Vorschlag für einen groben Zeitplan:
Monat
Phase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Startphase | 0 Grundlagen
1 Gründung Arbeitsgruppe
Bestandsaufnahmen und Analysen |  |  | 2.1 Befragung der Schüler
2.2 Bestandsaufnahmen Schulwege
2.3 Unfallanalysen/ Problemstellen
2.4 Begehungen bekannter Problemstellen
2.5 Begehungen mittels Checklisten
2.6 Routenempfehlung
Umset- zung |  |  |  |  | 3 Planerstellung
Querschnittsaufgaben